Инструкция по заполнению формы отчетности по инфраструктурным проектам.

I. Общая информация.

Форма предназначена для автоматизации процесса сбора информации по инфраструктурным проектам и занесения ее в базу данных по инфраструктурным объектам. Форма разработана в программе Microsoft Excel. Форма заполняется в электронном виде организацией, реализующей проект, и отправляется по электронной почте вышестоящей организации, которая в свою очередь, проверив информацию, пересылает ее по адресу: minec_205@economy.gov.by. 
Срок представления формы – до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
II. Заполнение формы.

Заполняется субъектами хозяйствования
1. Скачать файл forma infra 2025.xlsm  с сайта Министерства экономики (economy.gov.by) в разделе «Деятельность министерства – Инвестиции – Мониторинг инфраструктурных проектов» себе на компьютер, последовательно заполнить поля, обратив особое внимание на поля, обязательные для заполнения (помечены звездочкой).
2. В полях «Наименование организации, реализующей проект» и «Заказчик объекта строительства» вводятся полное название организации и заказчика объекта строительства.

3. Поля «Наименование органа гос. управления (для республиканского подчинения)» и «Наименование облисполкома (для коммунального подчинения)» заполняются путем выбора из предлагаемого перечня, открывающегося по стрелке.
4. Поле "Код проекта" заполняется субъектом хозяйствования и состоит из кода УНП и трех порядковых цифр, определяющих последовательность инвестиционных проектов в данной организации. Например: код УНП 356567789 - первый проект будет иметь следующий вид кода - 356567789001, второй – 356567789002 и т.д. При наведении курсора всплывает подсказка.
5. Поле «Вид объекта государственной политики регионального развития» заполняется путем выбора из предлагаемого перечня: столица, областные центры и возглавляемые ими районы, индустриальные центры, промышленные районы, аграрно-промышленные районы, аграрные районы, природоохранные и туристско-рекреационные районы.

6. Поле «Наименование проекта» заполняется с заглавной буквы, стандартной текстовой прописью без использования каких-либо символьных значений. Наименование должно соответствовать названию проекта в его бизнес-плане, а также в нормативных правовых актах, программах, инвестиционных договорах, если проект реализуется в их развитие.

7. Поле «Объект реализуется на территории» разбито на два поля: «Область» и «Район». Поле «Область» заполняется выбором из справочника (перечня) соответствующей административно-территориальной единицы. Поле «Район» заполняется выбором из перечня, предлагаемого для данной области. 

8. Поля «% готовности объекта (число)» и «% обеспеченности финансирования» заполняются цифровым значением без знака процента.

9. Поле «Срок ввода объекта в эксплуатацию, год» должно содержать только цифровое значение, например 2030, без какого-либо текстового дополнения и сопровождения и указывается путем выбора соответствующего года путем нажатия на стрелку.
10. Поля: «Объект ГИП, да/нет», «Объект РИП, да/нет», «Включен в Список объектов стоимостью свыше 250 тыс.б.в., да/нет», «Распоряжение Президента от 01.07.2020 № 119рп, да/нет», «Указ Президента Республики Беларусь «О финансировании инфраструктурных объектов», да/нет» заполняются путем выбора (да или нет), предлагаемого при нажатии на стрелку.
11. Таблица «Потребность в финансировании» из раздела «Финансирование проекта» заполняется исходя из планирования по годам финансирования за счет всех источников с целью реализации проекта с учетом уже направленных средств по состоянию на 01.01.2026, причем «всего на 2026-2030» суммируется из значений по годам. 

В следующей таблице необходимо выбрать отчетный период (соответствующий год) из выпадающего списка, нажатием на стрелку. В разделах таблицы «Финансирование проекта, в том числе по направлениям/ источникам, млн. рублей» столбцы «Стоимость проекта», «Профинансировано на 1.01 отчетного года», «Объем финансирования на отчетный год» (в том числе поквартально нарастающим итогом) заполняются в млн. рублей как по направлениям (видам) работ, так и по источникам финансирования. При этом, в столбце «Профинансировано на 1.01 отчетного года», необходимо указать объем финансирования за весь предыдущий период реализации проекта. Значения «всего» и «средства консолидированного бюджета» суммируются из соответствующих позиций, в ячейках стоят формулы. Указывая фактические данные о финансировании проекта, необходимо указать отчетный период путем выбора нажатием на стрелку нужного месяца в соответствующем квартале. Запланированное поквартальное распределение финансирования заполняется нарастающим итогом до конца отчетного (текущего) года. При этом, данные в графе «Объем финансирования на отчетный год» (D20) должны совпадать с данными графы «План на январь-декабрь» (К20).
12. Таблица «Использование инвестиций в основной капитал» заполняется исходя из планирования по годам объема инвестиций по инфраструктурному проекту за весь период его реализации, причем «всего на 2026-2030» суммируется из значений по годам.
13. Разделы таблицы «Инвестиции в основной капитал (технологическая структура), млн.рублей» заполняются с нарастающим итогом в разрезе кварталов текущего года по направлениям и источникам. В соответствующем квартале выбирается отчетный месяц для отражения фактических данных. Текстовый формат при заполнении не допускается. Числовые данные вводятся через запятую, согласно форме статистической отчетности 4-ИС (инвестиции) без НДС. Значения «всего» и «средства консолидированного бюджета» суммируются из соответствующих источников, в ячейках стоят формулы. Данные в графе «Объем инвестиций на отчетный год» (D51) должны совпадать с данными графы «План на январь-декабрь» (К51).
14. Поле «Количество создаваемых новых рабочих мест (ед.)» заполняется согласно статистической отчетности 12-т «Отчет по труду».

15. Поле «Количество работников трудоустраиваемых на создаваемые новые рабочие места» заполняется числовым значением.
16. Таблица «Стадия реализации». Для полей  «Разработка технико-экономического обоснования», «Разработка предпроектной документации», «Разработка ПСД», «Разработка бизнес-плана», «Определение источников финансирования», «Выделение земельного участка», «Строительство», «Монтаж оборудования», «Пуско-наладочные работы», «Сдача объекта» заполняются периоды реализации как планируемые, так и фактические (квартал и год) путем выбора из выпадающего списка нажатием на стрелку. В случае ввода объекта заполняется поле «Номер акта ввода объекта» и «дата акта ввода», причем дата в формате дд.мм.гггг. Столбец «Стадия реализации реализуются в срок (да/нет)» заполняется путем выбора нажатием на стрелку позиции "нет" в случае нарушения сроков и "да" при выполнении стадий реализации без нарушения сроков. Если указанный фактический период реализации (начало или завершение) отличается, т. е. позже запланированного, необходимо указать, что стадия реализуется не в срок. Столбец «Стадия завершена (да/нет/отсутствует)» заполняется соответствующим значением по каждой стадии реализации. 
17. В разделе таблицы «Проблемные вопросы» для полей «Выделение земельного участка», «Разработка проектной документации», «Вопросы финансирования», «Поставка  оборудования», «Приезд иностранных сотрудников», «Дефицит специалистов на внутреннем рынке», «Иные» выбираются значение да или нет в соответствии с наличием проблемы.
18. В разделе таблицы «Принимаемые меры по решению проблемных вопросов, в том числе требующие принятия решения на уровне Президента Республики Беларусь или Правительства» дополняется краткой текстовой информацией, описываются меры устранения проблем в случае их наличия.
19. Подлежит обязательному заполнению раздел «Краткий ход реализации проекта», заполняется кратким описанием выполненных работ по проекту.
20.  Поле «Состояние проекта». Из предлагаемых вариантов выбрать состояние проекта: реализован, реализуется в графике, реализуется с отставанием от графика, реализация приостановлена, реализация прекращена, реализация не начата, реализация не начата в связи с ненаступлением срока начала реализации. При выборе значения реализован, необходимо заполнить дату ввода объекта в таблице стадии реализации.
21. Поле «Причины» заполняется описанием причин, препятствующих успешной реализации.
22. Поля «ФИО руководителя организации (полностью)» и «ФИО, должность лица, ответственного за реализацию проекта в ГИКе / РИКе  (полностью)» заполняется соответствующей информацией.
23. После заполнения необходимо проверить правильность введенных данных, нажав на кнопку «Проверка заполнения формы», затем выбрать в меню «Файл – Сохранить как» и указать имя. Название файла должно быть коротким.
Справки: 
1.инфраструктурные проекты – Русакович Наталья Михайловна тел. 215-30-91;

2. программное обеспечение: 
Трубочкина Алла Федоровна тел. 200-89-68

          Толстик Татьяна Викторовна тел. 200-89-68. 
[image: image1.bmp]
